ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«Формирование исследовательских компетенций учащихся

на І ступени общего среднего образования»

Проект разработан

творческой группой под руководством

заместителя директора по методической работе

Государственного учреждения образования

«Несвижская гимназия»

Степановой Елены Станиславовны

Тел. рабочий (8-01770) 53674

Тел. мобильный (8-029) 2625273

Е-mаil: gymn@nesvizh.edu.by

Педагогический проект

«Формирование исследовательских компетенций учащихся на І ступени общего среднего образования»

І.  Обоснование выбора темы:

Одной из основных тенденций модернизации общего образования в нашей стране является активизация его развивающей функции. Предполагается, что образовательный процесс в школе должен быть направлен на достижение такого уровня образованности учащихся, который был бы достаточен для самостоятельного творческого решения проблем теоретического или практического характера. Достижение этой цели связывается с организацией учебной деятельности, имеющей исследовательскую направленность. Существует много путей развития интеллектуально-творческого потенциала ребёнка, но самым эффективным является путь самопознания. Наличие у ребёнка собственного опыта исследовательской деятельности – один из самых эффективных способов его развития.

Умения и навыки исследователя, полученные в детских играх и на специальных занятиях, легко прививаются и переносятся в дальнейшем во все виды деятельности. Самыми ценными и прочными являются те знания, которые добыты самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий.

Для успешного решения исследовательских задач у детей должны быть развиты и сформированы определённые навыки и умения:

- видеть проблему;

- задавать вопросы;

- выдвигать гипотезу;

- давать определения понятиям;

- наблюдать;

- работать с информацией (различными источниками информации);

- проводить эксперименты;

- делать выводы и умозаключения;

- уметь доказывать и защищать свои идеи.

В ходе наблюдений и   внутришкольного контроля в образовательном процессе   были выявлены трудности в:

–выделении этапов обогащения опыта младших школьников в исследовательской деятельности с учетом возрастных особенностей и специфики начальной школы;

–определении совокупности задач, способов и форм организации исследовательской деятельности;

–распределении задач, способов и форм организации исследовательской деятельности по времени в соответствии с продолжительностью каждого этапа;

-  недостаточном уровне  сформированности исследовательских умений и навыков учащихся;

- овладении педагогами технологией развития навыка исследовательской деятельности младшего школьника.

Кроме того, время требует умения свободно ориентироваться в информационном пространстве, применения знаний в жизненных ситуациях.

Проблемы можно решить, используя такую систему обучения, когда ребёнок становится не объектом, а субъектом, когда он сам участвует в своём обучении и добивается результатов. Как свидетельствует опыт работы педагогов зарубежных стран и  стран СНГ, такой формой является исследовательская деятельность.

В образовательном процессе начальной школы педагоги используют исследовательский подход в обучении, но существуют проблемы системной организации данного метода. Такой подход предусматривает организацию поисковой познавательной деятельности учащихся путём постановки учителем познавательных и практических задач, требующих самостоятельного творческого решения. Исследовательская деятельность базируется на методах самостоятельного, творческого, исследовательского поиска, направленных на усвоение и совершенствование знаний. Человек всё чаще оказывается в новых для себя ситуациях, где исследовательский навык, приобретённый в начальной школе, поможет быть успешным в жизни.

Результаты опроса педагогов свидетельствуют о желании и готовности их к работе по реализации педагогического проекта “Формирование исследовательских компетенций учащихся на І ступени общего среднего образования”.

ІІ. Цель: создание условий для  максимального включения учащихся І ступени общего среднего образования в исследовательскую деятельность.

ІІІ.  Задачи:

- познакомиться и изучить  научно-педагогическую  литературу по теме педагогического проекта;

- организовать работу по повышению профессиональной компетенции педагогов, работающих в рамках педагогического проекта;

- создать и организовать работу творческой группы из числа  педагогов и наиболее заинтересованных родителей для максимального включения в совместную исследовательскую деятельность учащихся;

- разработать диагностический инструментарий или механизм диагностики с целью выявления учащихся, склонных к исследовательской деятельности;

- разработать формы организации обратной связи с учащимися І ступени общего среднего образования  в ходе организации их исследовательской деятельности;

- овладение педагогами способами изучения и развития индивидуальной исследовательской стратегии школьников.

- создать центр методической и консультационной поддержки для педагогов “Исследовательский подход в обучении младших школьников” на базе кабинета начальных классов”;

- изучить и обобщить результаты педагогического проекта, подготовить методические рекомендации по данному проекту, издать методический сборник материалов по педагогическому проекту,

ІV. Предполагаемые результаты работы по реализации педагогического проекта:

- адаптация участников педагогического проекта к реализации исследовательского подхода в образовательном процессе;

-  формирование аналитического и критического мышления учащихся в процессе творческого поиска и выполнения учебных исследований;

- выявление учащихся, склонных к исследовательской деятельности,

и обеспечение реализации их творческого потенциала;

- воспитание целеустремлённости в учебной  и исследовательской деятельности;

- повышение результативности участия младших школьников в конкурсах, фестивалях;

- повышение творческих достижений учителей по итогам участия в научно-методической и научно-практической работе,

- презентация опыта работы творческой группы родителей в форме творческого отчёта.

V. Критерии и показатели определения качества реализации проекта:

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Личностное развитие учащихся | - наличие у учащихся мотивации к исследовательской деятельности; - участие в конкурсах и фестивалях исследовательских работ младших школьников; участие в различных творческих проектах; - личностный рост учащихся; -уровень воспитанности учащихся |
| Профессиональные компетенции в сфере организации исследовательской деятельности | - умения изучать индивидуальную исследовательскую стратегию и развивать исследовательские навыки младших школьников; - умения планировать, анализировать и организовывать исследовательскую деятельность учащихся І ступени общего среднего образования - учитель вовлекает в исследовательскую деятельность родительскую общественность |

УІ.  Ресурсное обеспечение:

Нормативно-правовое обеспечение:

1.  Постановление Министерства образования Республики Беларусь «Об утверждении инструкции об экспериментальной и инновационной деятельности в учреждениях образования Республики Беларусь» от 24 февраля 2003 г. №8 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., №31, 8/9218).

2.  Постановление Министерства образования Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию об экспериментальной и инновационной деятельности в учреждениях образования Республики Беларусь» от 8 декабря 2006 г. №121 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., №159, 8/16687).

Кадровое обеспечение:

Учителя, которые имеют высшую квалификационную категорию учителя, высокий творческий потенциал, желание участвовать в работе по реализации педагогического проекта.

С целью повышения квалификации педагоги учреждения образования участвовали в работе ряда семинаров по теме педагогического проекта.

VІІ.  Этапы реализации педагогического проекта:

І.  Подготовительный этап реализации педагогического проекта

Цель: создание комплекса условий, которые обеспечат эффективность и качество педагогического проекта в формировании исследовательских компетенций учащихся на І ступени общего среднего образования

| № п/р | Содержание работы | Сроки выполнения | Ответственные | Форма реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курсовая подготовка педагогов | январь | зам. директора по методической работе | целевое повышение квалификации |
| 2. | Ознакомление родителей с сущностью работы по реализации педагогического проекта | август | администрация, классные руководители | родительское собрание |
| 3. | Изучение инструктивно-методических материалов | август | зам. директора по методической работе | совещание при зам. директора |
| 4. | Определение классов для работы по реализации педагогического проекта, начало реализации | сентябрь | администрация | приказ |
| 5. | Распределение обязанностей между участниками педагогического проекта | сентябрь | администрация | приказ |
| 6. | Формирование экспертной комиссии | сентябрь | администрация | приказ |
| 7. | Подбор и изучение публикаций по теме педагогического проекта | на протяжении года | участники педагогического проекта, библиотекарь | тематический список литературы |
| 8. | Определение форм мониторинга и внутришкольного контроля, форм отчетности, анализа и оформления полученных итогов, форм коррекции и путей преодоления трудностей в реализации проекта | сентябрь | методический совет | программа мероприятий |
| 9. | Организация и проведение мониторинговых мероприятий | октябрь, апрель | педагог-психолог, экспертная комиссия | аналитическая справка |
| 10. | Изучение опыта работы учреждений образования Республики Беларусь | октябрь-ноябрь | участники педагогического проекта | посещение учреждений образования |
| 11. | Деятельность педагогов по проектированию исследовательской деятельности младших школьников | на протяжении года | участники педагогического проекта | проведение уроков, дней науки |
| 12. | Создание портфолио педагогов, участников педагогического проекта | на протяжении года | участники педагогического проекта | портфолио педагогов |
| 13. | Фиксация достижений и недостатков (наблюдение, диагностика) | на протяжении года | администрация, экспертная комиссия | совещание при директоре |
| 14. | Диагностика отношения родителей и учащихся к работе по реализации педагогического проекта | апрель | педагог-психолог, классные руководители | результаты анкетирова-ния |
| 15. | Создание творческой группы из числа родительской общественности | Октябрь | зам. директора по методической работе, руководитель кафедры начальных классов | творческая группа |
| 16. | Отчет о результатах подготовительного этапа работы по реализации педагогического проекта | апрель | зам. директора по методической работе | педсовет |

2. Основной этап реализации педагогического проекта

Цель: создание условий для реализации основных задач укоренения педагогического проекта.

| № п/п | Содержание проекта | Сроки выполнения | Ответственные | Форма реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курсовая подготовка педагогов, участников реализации педагогического проекта | январь | зам. директора по методической работе | курсовая подготовка |
| 2. | Проведение организационного совещания с участниками педагогического проекта | август | зам. директора по методической работе | совещание при зам. директора |
| 3. | Подготовка приказа, распределение обязанностей, формирование экспертной группы | сентябрь | зам. директора по методической работе | приказ |
| 4. | Проведение диагностической, мониторинговой работы | сентябрь, апрель | участники педагогического проекта, экспертная комиссия | аналитиче- ский материал |
| 5. | Контроль ведения документации, состояния портфолио | на протяжении года | зам. директора по методической работе, руководитель методической кафедры | совещание при зам. директора по методической работе |
| 6. | Организация и проведение педагогом-психологом консультаций, диагностической работы | на протяжении года | педагог-психолог | результаты диагностик, материалы консульта ций, подготовка рекомендаций |
| 7. | Участие в методических выставках, декадах, проведение Дней науки с целью ознакомления с исследовательской деятельностью; изучение эффективности педагогической практики | по плану работы учреждения образования | зам. директора по методической работе, участники педагогического проекта, экспертная комиссия | издание методическо-го сборника |
| 8. | Проведение фестиваля исследовательских работ по теме педагогического проекта | январь-февраль | участники педагогического проекта | фестиваль, методическая выставка |
| 9. | Круглый стол по обмену опытом работы с педагогами учреждения образования | март | зам. директора по методической работе | круглый стол |
| 10. | Собеседования, консультации по теме педагогического проекта | на протяжении года | зам. директора по методической работе, руководители методической кафедры | заседание методической кафедры, методического совета, совещание при зам. директора |
| 11. | Организация консультаций, семинаров с ведущими специалистами по реализации исследовательской деятельности на І ступени общего среднег образования | на протяжении года | администрация |  |
| 12. | Отчет по итогам ІІ этапа реализации педагогического проекта | на протяжении года | администрация |  |

3. Обобщающе-аналитический (заключительный) этап реализации педагогического проекта

Цель: анализ и оценка результатов работы по реализации педагогического проекта

| № п/п | Содержание проекта | Сроки выполнения | Ответственные | Форма реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение и подведение итогов мониторинга эффективности работы по реализации педагогического проекта | ІІІ четверть учебного года | зам. директора по методической работе, экспертная комиссия | отчет |
| 2. | Проведение методических выставок, декад, недель по теме педагогического проекта | на протяжении года | зам. директора по методической работе, участники педагогического проекта | методический бюллетень |
| 3. | Оформление программно-методических материалов, накопленных в ходе реализации педагогического проекта, подготовка их к публикации | на протяжении года | зам. директора по методической работе, участники педагогического проекта | оформление эффективной педагоги-ческой практики, публикации в журналах |
| 4. | Разработка методических рекомендаций по организации исследовательской деятельности учащихся на І ступени общего среднего образования | март | экспертная комиссия, участники педагогического проекта | методические рекомендации |
| 5. | Обобщение и распространение эффективной педагогической практики работы учреждения образования по реализации педагогического проекта | на протяжении года | методический совет | методический сборник |
| 6. | Отчет по итогам реализации педагогического проекта | апрель | зам. директора по методической работе |  |

Используемая литература:

Грабчикова, Е.С. Научное исследование – путь к развитию творческой личности / Е.С.Грабчикова//Образование Минщины. – 2008. - №1. – С.26-29

Кононович, О., Е. Организация исследовательской деятельности младших школьников/ О.Е.Кононович – Минск 2009 – С.3

Савенков, А.Методика проведения учебных исследований учащихся начальной школы / А.Савенков// практика административной работы. – 2003. - № 6