План действий «пилотных площадок»

по апробации введения ФГОС дошкольного образования в  Калининском районе  Санкт-Петербурга

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки | Ответственные | Инновационные продукты и другие формы отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационное обеспечение деятельности ОУ-«пилотных площадок» |  |  |  |  |
| 1 | - Создание сети ДОУ-«пилотных площадок» - Инвентаризация опыта ДОУ-«пилотных площадок» по реализации ФГОС ДО - Создание рабочих групп в ДОУ по введению ФГОС ДО. | июнь 2014 г. октябрь 2014 г. ноябрь 2014 г. | Руководители ДОУ-«пилотные площадки» ДОУ-«пилотные площадки» | Создание страницы инновационной деятельности ОУ на сайте учреждения, представляющей предыдущий опыт ДОО и состав педагогов, входящих в рабочую группу «пилотной площадки» |
| 2 | Разработка плана действий «пилотных площадок» по введению ФГОС дошкольного образования в Санкт-Петербурге | сентябрь 2014 г. | Отдел образования ГБОУ ИМЦ | План действий «пилотных площадок» по введению ФГОС дошкольного образования в Калининском районе Санкт-Петербурга |
| 3 | Установочное совещание руководителей ДОУ-«пилотных площадок» | октябрь 2014 г. | Отдел образования ГБОУ ИМЦ | Листы регистрации |
| 4 | Создание страницы на сайте администрации Калининского района «Об инновационной деятельности «пилотных площадок» | Ноябрь 2014 г. | Отдел образования ГБОУ ИМЦ | Публикации материалов на сайте |
| 5 | Обеспечение курсовой подготовки педагогов на базах ДОУ – «пилотные площадки» по проблеме введения ФГОС ДО | октябрь 2014 – декабрь 2015 г. | ГБОУ ИМЦ | Конспекты образовательной деятельности с детьми, презентации опыта педагогов по проблемам ФГОС дошкольного образования |
| 6 | Районная конференция «Петербургская школа: инновации и прогресс» Секция «Внедрение ФГОС ДО: вариативные модели» | август 2015 г. | Отдел образования ГБОУ ИМЦ ДОУ- «пилотные площадки» | Аналитические материалы по ведению инновационной деятельности в логике ФГОС ДО, публикации на сайте ДОУ, Статьи по распространению опыта введения ФГОС ДО в разных СМИ |
| 7 | Создание инновационных продуктов, необходимых для введения ФГОС ДО и размещение их на сайте ДОО | ноябрь 2014 г. – ноябрь 2015 г. | ДОУ-«пилотные площадки» | Инновационные продукты ( методические рекомендации, формы планирования образовательной деятельности, методические материалы, модели образовательного процесса управленческой деятельности и т.п.) |
| 8 | Фестиваль инновационных педагогических идей «Стратегия будущего» | март 2015 г. | ГБОУ ИМЦ ДОУ- «пилотные площадки» | Презентация образовательных продуктов, полученных в результате инновационной деятельности; публикации на сайте ДОУ, Статьи по распространению опыта введения ФГОС ДО в разных СМИ |
| II. Разработка образовательных продуктов по направлениям введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование банка нормативно-правовых документов , регламентирующих введение и реализацию ФГОС в ДОО | ноябрь 2014 г. – ноябрь 2015 г. | ГБДОУ №8 | Система локальных актов ДОО по введению ФГОС ДО в соответствии с «Законом об образовании в РФ» |
| 1.2 | Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО | ноябрь 2014 г. – октябрь 2015 г. | ГБДОУ № 101 | Алгоритм организационно-управленческих действий по созданию ООПДО, условий для ее реализации и оценке результатов ее освоения) |
| 2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов ДОУ | сентябрь 2014 г. – октябрь 2015 г. | ГБДОУ № 54 | Модель внутрикорпоративного модульного повышения квалификации педагогических кадров по введению ФГОС ДО (с аналитическими данными о наличии затруднений у педагогов) |
| 3. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных основных образовательных программ дошкольного образования | ноябрь 2014 г. – октябрь 2015 г. | ГБДОУ № 96 | Управленческий комплекс по переводу ДОУ на новую примерную (комплексную) основную образовательную программу дошкольного образования |
| 3.2 | Содержание образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей на основе ФГОС ДО (часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений) | ноябрь 2014 г. – октябрь 2015 г. | ГБДОУ № 51,101,76,54 (ДОУ-районные экспериментальные площадки) | Методические материалы для детей, родителей, педагогов и партнеров по осуществлению дифференцированного подхода с различными группами обучающихся |
| 3.3 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования в части ООП, формируемой участниками образовательных отношений | ноябрь 2014 г. – октябрь 2015 г. | ГБДОУ №96 | Комплекс мероприятий в ДОО по реализации регионального компонента основной ОПДО (краеведение) |
|  |  |  | ГБДОУ №51,101,54,76 | Управленческие комплексы по сопровождению инновационной деятельности в ДОО ( деятельность ДОО в статусе районной экспериментальной площадки) . |
|  |  |  | ГБДОУ № 76 | Система работы по приоритетному направлению «социально-коммуникативное развитие» в разных возрастных группах |
|  |  |  | ГБДОУ № 16 | Система работы по приоритетному направлению «физическое развитие» в разных возрастных группах |
|  |  |  | ГБДОУ № 101,96 | Система работы по приоритетному направлению «познавательное развитие» в разных возрастных группах |
|  |  |  | ГБДОУ №51 | Система работы по приоритетному направлению «речевое развитие» в разных возрастных группах |
|  |  |  | ГБДОУ № 54 | Система работы по приоритетному направлению «художественно-эстетическое развитие» в разных возрастных группах |
|  |  |  | ГБДОУ №8 | Методические материалы по использованию инновационных образовательных технологий в работе с обучающимися, семьями и педагогами при введении ФГОС ДО |
| 3.4 | Оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО | ноябрь 2014 г. – октябрь 2015 г. | ГБДОУ №№ 51, 8,16 | Модель развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с направленностью групп и возрастом детей |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетенции родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей | ноябрь 2014 г. – октябрь 2015 г. | ГБДОУ №8 | Модель и система виртуального взаимодействия ДОО с семьями воспитанников |
| 4.2 | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО | ноябрь 2014 г. – октябрь 2015 г. | ГБДОУ № 76 | Модель визуального и дистанционного информирования заинтересованных сторон, в том числе органов государственно-общественного управления, о процессе введения ФГОС ДО |
| 4.3 | Обеспечение ОУ электронными образовательными ресурсами | ноябрь 2014 г. – октябрь 2015 г. | ГБДОУ №51 | Модель создания электронной библиотеки в ДОО и описание возможностей ее использования детьми, родителями и педагогами по реализации ООПДО |