Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

гимназия имени Ф. К. Салманова, г. Сургут

Направление: общее образование

Номинация:инновационная программа

Педагогический проект

«Включение обучающихся и их родителей в активную внеурочную деятельность по физической культуре как эффективный способ формирования у детей культуры здорового образа жизни»

Автор: Л.Т. Шкотова, учитель физической культуры,

Л. А. Шкотова, учитель физической культуры

Рецензент: О.Г. Литовченко, доктор биологических наук, профессор кафедры

физиологии Медицинского института,  проректор по научной

и инновационной работе  ГБОУ ВПО   «Сургутскийгосударственный университет»,  ХМАО-ЮГРА

Пояснительная записка

В процессе написания проектной работы раскрываются цель, задачи и методы исследования, описываются применяемые методы и организация экспериментальной работы. Дается теоретико-практическое обоснование комплекса мер по включение обучающихся и их родителей в активную внеурочную деятельность по физической культуре.

Работа имеет практическую направленность и может быть применена в педагогической деятельности учителей физической культуры.

Тип проекта: практико-ориентированный.

Обоснование необходимости проекта

В настоящее время весьма актуальными являются вопросы поиска эффективных форм и методов физического воспитания обучающихся, повышения интереса к различным формам двигательной активности, оптимизации их двигательной активности (Л.Б. Кофман, 1998; И.Т. Иванков, 2000; А.П. Костенко, 2000; Ю.Г. Васин с соавт., 2001).

По статистическим данным, в нашей стране регулярно занимаются физической культурой всего 8-10 процентов населения, в то время как в экономически развитых странах мира этот показатель достигает 40-60 процентов (П.А. Рыжков, 2002).

Проблема сохранения здоровья подрастающего поколения приобретает особую значимость в настоящее время, когда возрастает число факторов, неблагоприятно действующих на детский организм. Влияние ряда экзогенных и эндогенных факторов, таких как ухудшение экологической обстановки, резко возросшее внимание к телевидению, видеоиграм, массовая компьютеризация, расширение школьной программы, увеличение психических нагрузок на фоне относительно невысокой двигательной активности, высокая заболеваемость, гиповитаминозы, наличие очагов хронических инфекций, длительная холодная зима и короткое жаркое лето, резкие перепады температуры и атмосферного давления, охлаждение открытых частей тела и лица, в равной мере, отрицательно сказывается на процессах роста и общего развития детей и подростков и проявляется в снижении адаптационных возможностей растущего организма (Ж.Ж. Раппорт, 1979;  В.А. Матюхин, А.Н. Разумов, 1999; В.П. Зуевский, 2000; В.Н. Катюхин, Д.В. Бажухин, И.Ф. Бажухина, 2000 и другие).

В 2011 году с целью  выявления отношения родителей к проблеме формирования культуры здорового образа жизни у детей МБОУ гимназии имени Ф.К.Салманова мною проведено анкетирование. В опросе участвовало 100 респондентов из числа родителей обучающихся 1-4-х классов.

Среди ценностных ориентаций родителей первое место занимает крепкое здоровье и формирование у детей морально-нравственных качеств личности; далее следуют образование, материальное благополучие. При этом приоритетным направлением деятельности гимназии родители считают формирование знаний, умений и навыков (85% респондентов). Только для 15% родителей приоритетом является  физическое воспитание школьников.

Всё это говорит о наличии ярко выраженного противоречия между пониманием родителями важности регулярных занятий физическими упражнениями и недостаточной степенью их применения, а также чрезвычайно низким уровнем физической активности самих родителей.

Идея проекта: приобщение родителей к занятиям физическими упражнениями с детьми дома, внедрение домашних заданий по физической культуре.

Объект исследования– включенность  обучающихся и родителей  в активные формы  внеурочной  деятельностипо физическому воспитанию.

Предмет исследования– процесс  вовлеченияобучающихся и родителей кактивным формам внеурочной  деятельности по физическому воспитанию.

Цель исследования– выявить, теоретически обосновать и экспериментально исследовать показатели заболеваемости обучающихся, укрепление здоровья, включенность обучающихся в исследовательскую работу по проблемам физического воспитания и активность родителей при проведении внеурочных мероприятий.

Рабочая гипотеза.Если внедрить проект «Включение обучающихся и их родителей в активную внеурочную деятельность по физической культуре какэффективный способ формирования у детей культуры здорового образа жизни», то со временем можно добиться снижения уровня заболеваемости обучающихся, укрепления их здоровья, повышения успешности обучениишкольников и повышению активности родителей во внеурочных мероприятиях.

Исходя из определения цели и формулировки гипотезы, в исследовании были поставлены следующие задачи:

- Изучить теоретическую  и методическуюлитературу по данной проблеме.

- Отобрать и теоретически обосновать комплекс мероприятий, способствующих объективной оценке педагогических воздействий во внеурочной деятельности по физическому воспитанию школьников.

- Установить особенности влияния различных внеурочных мероприятий на уровень физического развития школьников и укрепления здоровья.

Наш опыт представляет собой педагогический проект по взаимодействию школы и семьи по сохранению  и  укреплению   здоровья  детей, привитию у них элементарных навыков физической подготовки.

Основное содержание проекта

Методы исследования, использующиеся в педагогическом проекте:

- изучение литературы по взаимодействию семьи и школы, изучение нормативных, методических документов;

- изучение и обобщение передового педагогического опыта;

- опросы (анкетирование);

- педагогический эксперимент; педагогическое наблюдение; анализ школьной документации;

- сравнение, обобщение, классификация, систематизация, анализ.

Направления реализации проекта сочетают в себе следующие виды деятельности:  урочную  и внеурочную.  Эта деятельность осуществляется через  следующие направления работы: обучение (урок), воспитание (спортивные мероприятия, школьные, городские соревнования, исследовательские проекты, классные часы, родительские собрания, индивидуальные консультации для детей и  родителей)

1 этап. Подготовительный

Формулирование проблемы, планирование деятельности

Этапы реализации педагогического проекта

Сотрудники

Родители

Дети

2 этап. Практическая деятельность

Консультативная, индивидуальная работа

с родителями

Совместные мероприятия

по реализации проекта

3 этап.Контрольно-оценочный

Анализ  результатов, рефлексия  участников  проекта,  определение  степени  необходимости продолжения  проекта

Разработка плана, по результатам диагностики, для дальнейшей работы

Механизм реализации педагогического проекта

| Этапы проекта | Сроки | Задачи этапа | Ожидаемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Август - сентябрь | Организационные: Разработка планаи реализация проекта. | Механизм реализации проекта; распределение функциональных обязанностей между участниками проекта; определение базы эксперимента, форм периодичности отчётов | Администрация, учителя |
| Подготовительный |  | Мотивационные: Выявлениеотношения к проекту всех участников образовательного процесса. | Проведённая работа со всеми участниками образовательного процесса по ознакомлению с основными целями и задачами проекта | Учителя, педагог-психолог, родители, обучающиеся |
|  |  | Кадровые Осуществление подготовки педагогических работников к реализации проекта. | Ознакомление с программой осуществления проекта, методологическая и мотивационная готовность педагогических работников к реализации проекта | Администрация, заместитель директора по научной работе, учителя |
|  |  | Содержательные: Изучение нормативно-правовой документации, регулирующей работу с обучающимися | Изучение литературы по теме. Участие в создании нормативно-правовой документации локального уровня по организации работы с родителями. Отработка методов диагностики развития исследовательской деятельности | Администрация, заместитель директора по научной работе, учителя |
|  |  | Информационные: Обеспечение информационной поддержки всех участников образовательного процесса. | Информационная готовность участников проекта. Система мониторинга проекта. | заместитель директора по научной работе, учителя |
| Практический | октябрь - май | Апробация проекта | Реализация целей и задач проекта | Администрация, заместитель директора по научной работе, педагог-психолог, учителя |
|  |  | Определение критериев эффективности реализации проекта | Промежуточные результаты, их соответствие целям и задачам проекта |  |
|  |  | Внесение необходимых корректив в содержание проекта | Усовершенствованный проект с необходимыми изменениями в содержании |  |
|  |  | Внедрение в образовательный процесс школы основные идеи и содержание проекта. | Внедрение организационной модели образовательного процесса, основанной на содержании проекта |  |
|  | Май | Осуществление анализа эффективности проекта. Разработка методических рекомендаций по развитию по проведению внеурочных мероприятий. Участие в олимпиадах, научно-практических | Отчёт о результатах проекта. Определение теоретической и практической значимости проекта. Создание сборников: - родительских собраний; - утренней гимнастики; - физминуток; - буклетов о здоровом |  |
| Контрольно-оценочный |  | конференциях различного уровня (школьный, муниципальный и региональный, всероссийский). | образе жизни. . Внедрение результатов проекта. |  |

Ресурсы реализации проекта:

| № п/п | Ресурсы |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Временные | Сентябрь 2011 - октябрь 2014г.г. |
| 2. | Информационные | - библиотека - интернет ресурсы - средства массовой информации |
| 3. | Интеллектуальные (экспертные) | Внутри школьная экспертиза на уровне Совета по введению ФГОС Юбилейная окружная научно-практическая конференция «Х «Знаменские чтения Х Международная научно-практическая конференция |
| 4. | Человеческие (кадровые) | Учителя с высшей и первой категорией (классные руководителя, учителя физической культуры), родители. |
| 5. | Организационные | Центр здоровья ПЦК учителей физической культуры |
| 6. | Материально-технические | - мультимедийное оборудование |
| 7. | Финансовые | не требует дополнительных финансовых расходов, осуществляется в пределах бюджетного текущего финансирования |

Партнеры

Дети, родители, учитель физической культуры, классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог.

Целевая аудитория

Педагогический проект рассчитан на обучающихся 1-4 классов,  родителей, классных руководителей. Недельная нагрузка по предмету: физическая культура- 2 часа в неделю. Спортивные внеклассные мероприятия проводятся после основных занятий.

План реализации проекта

С учетом запроса  родителей был составлен план мероприятий проекта.

| Месяц | Виды работы | Участники | Цель |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |
| Сентябрь | Вводное родительское собрание «Здоровый образ жизни детей - задача родителей!» | Кл.руководитель, учитель ФК, родители | Консультативная работа с родителями, определение проблемы |
| Сентябрь | Медосмотр «Объективные и субъективные данные» | Учитель ФК, врач, педагог-психолог | Анализ состояния здоровья детей |
| Сентябрь | Диагностическое обследование умений обучающихся | Педагог – психолог, учитель | Выявление интересов обучающихся по исследовательской деятельности |
| Сентябрь | День открытых дверей «Президентские состязания» | Учитель ФК,дети | Промежуточный контроль физической активности и подготовленности |
| Практический этап |  |  |  |
| Октябрь | Диагностика физической активности и подготовленности Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни» | Учитель ФК, педагог-психолог, кл.рук | Обработка данных «Президентских состязаний» и выбор направлений деятельности |
| Ноябрь | Плановое родительское собрание «Организация занятий физическими упражнениями дома» Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ». | Кл.руководитель, учитель ФК, родители | Внедрение домашних заданий по физкультуре |
| Декабрь | Совместное мероприятие «Не разлучные друзья взрослые и дети», «Здоровье детей счастье матерей», «Мы вместе» и т.д. | Учитель ФК, педагог-организатор, родители, дети | Объективная оценка физической активности. Совместные мероприятия по реализации проекта |
| Февраль | Конкурс детских проектов «Моя здоровая семья», «Здоровый образ жизни в моей семье» | Кл.руководитель, учитель ФК, родители, дети | Отражение приоритетов здоровой семьи глазами ребёнка |
| Март | Оформление уголков здоровья в классах на тему: «Папа, мама и я - здоровая семья» | Учитель ФК, кл. руководитель, дети | Оформление фото стенда с текстовой информацией о ЗОЖ |
| Апрель | Контрольный урок «Президентские состязания» | Учитель ФК, дети | Итоговый контроль физической активности и подготовленности |
| Октябрь-апрель | Индивидуальные и групповые консультации обучающихся | Учитель ФК | Определение темы исследования; выделение составных частей исследовательской работы; оформление работы; подготовка к защите исследовательской работы. |
| Контрольно-оценочный |  |  |  |
| Май | Итоговое мероприятие «От домашних заданий – к спортивным успехам» | Кл.руководитель, учитель ФК, родители, дети | Анализ результатов, рефлексия участников проекта, определение степени необходимости продолжения проекта |
| Май | Подготовка и участие в научно-практической конференции «Светочи России» | Учитель ФК | Подготовить выступление и защиту исследовательских работ. |
| В течении хода проекта | Индивидуальные и групповые консультации для родителей «Примерные упражнения для домашних заданий», «Практикумы по использованию приёмов и методов для оздоровления детей» | Родители, дети, учитель ФК, педагог-психолог, социальный педагог | Использованию приёмов и методов для оздоровления детей. |

Ожидаемые результаты и социальный эффект

К ожидаемым результатам можно отнести результаты продукты и результаты  эффекты. Результат продукт - это полученные при работе материальные объекты:

- плакаты;

- буклеты;
- исследовательские проекты.

Результат эффект - это участие обучающихся и родителей в проводимых по данной деятельности мероприятиях, укрепление здоровья и привития основ здорового образа жизни, а также внутренние психологические изменения (самооценка, мотивация, самостоятельность, ответственность и т.д.).

Выводы:

-в результате внедрения проекта у родителей повысилась потребность к ведению здорового образа жизни и занятиями физической культурой;

-снизилось количество учеников с простудными заболеваниями (ОРЗ, ОРВИ);

-повысилась включенность родителей в спортивно-массовые мероприятия (родители, дети);

Родители также отметили,  что дети стали более самостоятельными в выполнении процессов самообслуживания, бережно относятся к своему телу, проявляют инициативу и независимость.

Данные диагностики и анализ заболеваемости в очередной раз подчеркивают необходимость приобщения детей и родителей к здоровому образу жизни через совместную деятельность.

Заметен рост участия и результат обучающихся в интеллектуальных конкурсах по физической культуре.

Перспективы дальнейшего развития проекта заключаются в том, что планирую продолжить   работу по привлечению родителей и обучающихся к внеурочной деятельности по физической культуре в старшем звене.

Литература:

- Акчурина И. Н. Воспитание. Играйте вместе с детьми. Физическая культура в школе 1985 – X – 56 с.

- Аминов С. Н. Пригласите родителей на праздник. Физическая культура в школе 1989 – II – 28 с.

- Андреев Л. Физическая культура в школе и на природе / Здоровье детей 2004- №22 сб.8.

- Андреев С. Н. Вместе с родителями. Физическая культура в школе 1985 – II – 39 c.

- Байков В. П. Взаимодействие школы и семьи. Физическая культура в школе 1987 – IX – 49 с.

- Безруких М.М. Двигательный режим школьника в семье. Физическая культура в школе, 1982 – I – 56 с.

- Безуких М.М.  Здоровьесберегающая школа. – М.: Московский психолого-социальный институт,   2004. – 240 с.

- Богдданов Г. П. Школьникам здоровый образ жизни М., Р и С, 1989

- Бурмистрова Н. И. Образование и здоровье. Физическая культура в школе 1998– I

- Бурмистрова Н. И. С помощью родителей. Физическая культура в школе 1998

- Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. - М.: Просвещение, 1991.

- Все о здоровом образе жизни. Франция: Ридерз Дайджест: 1998. – 404с.

- Высоочин Ю. В. Физическое развитие и здоровье детей. Физическая культура в школе 1999 – I – 69 c

- Гаврилова Т. П. Учитель и семья школьника. Физическая культура в школе 1988

- Геллер Е. М. В семье единой. Физическая культура в школе 1989 – III – 42 c.

- Гордеева Л. Батырша Варя Физическая культура в школе 1999 – II – 50c

- Гребенников И. В. Школа и семья. М. 1985

- Деркач В. И. Самое главное – здоровье ребенка. Физическая культура в школе 1989 – VII – 35 c

- Джуракулов Т. Д. Ни семья без школы, ни школа без семьи. Физическая культура в школе 1980 – VII – 61 c

- Дубровский В.И.Лечебная физическая культура. М: Спортакадемпресс, 1999.

- Ершаков А.П. Всей семье на старт. Физическая культура в школе 1985 – VIII – 42 c

- Кабина Т. В. Дети будут довольны. Физическая культура в школе 1999 – V – 72 c

- Кардиляс К. К. Влияние знаний и физической культуре и здоровом образе жизни на отношение школьников к физической активности. Физическая культура в школе 1999 – III – 11 c

- Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. – Ростов-н/Д: Феникс, 2014. – 252 с.

- Козлова Т. В. Рябушкина Т. А. Физкультура для всей семьи. М, Р и С. 1988 – 6, 28, 68, 93, 132 – 135, 182 – 187, 227 с.

- Кондратьева М. Между нами взрослыми, М. 1987 – I – 60 с.

- Копылов Ю. А. Физическое воспитание школьников в семье. Физическая культура в школе 1986 – X – 59 c

- Коростелев Воспитание здорового школьника, М. 1986

- Коротков И. М. Играйте вместе с детьми. Физическая культура в школе 1980 – VIII – 49 c

- Курысь В. Н. Вестник СГУ – 1998 – 16 –14- -145 с

- Литовченко О.Г., Апокин В.В. Функциональное состояние кардиореспираторной системы учащихся Среднего Приобья / Теория и практика физической культуры 2012 – VI – С 88 – 90.

- Мальцев А. П. О роли семьи и общества. Физическая культура в школе 1998 – III -42 – 43 c

- Масленников С. М. Домашние задания для учащихся  начальной школы. Физическая культура в школе 1999 – IV – 37 c

- Межуева Т. А. Открытый урок для родителей. Физическая культура в школе 1998 – I – 41 - 43c

- Моченов В. П. Спорт против наркотиков. Физическая культура в школе 1999 – III

- Никитин Б. П. . Резервы здоровья наших детей. М. Ф и С 1990

- Николаев Ю. М. Физическая культура. Теория и практика. 1999- VII -  28 с.

- Никольский Б. Продительское собрание – первое знакомство. Физическая культура в школе 1998 – I –28 c

- Перфильева В. И. Физкультура для всех. Физическая культура в школе 1999 – VIII – 28 c

- Петренко И.И. Вместе с родными.Физическая культура в школе 1998 – VIII – 48 c

- Полиевский С. А. Гук Е. П. Физкультура в закаленной семье. М. Ф и С 1984

- Попова М.А., Говороухина А.А. Здоровьесберегающие технологии в условиях модернизации образования. – Тюмень: Аксиома, 2013. – 287 с.

- Поштарева Т. В. Готовим детей к школе. Физическая культура в школе 1999 – V – 8

- Сацюк П. П. Папа, мама, я – спортивная семья. Физическая культура в школе 1983 – IV – 28 c

- Светов А. А. Школьников И. В. Физическая культура в семье, М. Ф и С.

- Усачев В. И. Социально – педагогическая эффективность оздоровительной физхической культуры в школе и семье. Физическая культура, 199 – I.

- Хайрова Ю. А. Урбанова Н. Б. Организация активного отдыха школьников в семье. Физическая культура в школе, 1982 – XI – 53 c.

- Чаклин А. В. Малиевская И. А. Сохранить здоровье смолоду. М. Ф и С., 1987

- Чередов Начальная школа – основа основ. Физическая культура в школе 1997 – VII

- Чуниев А. Н. Физические упражнения в формировании личности ребенка в начальной школе. Физическая культура в школе 1999 – III – 7 - 10 c.

- Яковлев В. Г. Физическое воспитание детей в семье. М. Ф и С. 1971

- Ярулин А.С. Всей семье за здоровьем. //Теория и практика физической культуры, 1989. №1, с. 58.